## Sheet1
Номенклатура | План_закупа | Заказано | Доставлено | Остаточная_потребность
Арматура 6-АI ГОСТ 5781-82 ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213
Болт М10-6gх40.5.8.Гл ГОСТ 7798-70 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31
Болт М16-6gх80.5.8.Гл ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644
Болт М20-6gх160.8.8.Гл ГОСТ 7798-70 | 0.463 | 0 | 0 | 0.463
Болт М20-6gх50.5.8.Гл ГОСТ 7798-70 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764
Болт самоанкерующийся распорный БСР 16х150 УХЛ3 ГОСТ 28778-90 | 9.984 | 0 | 0 | 9.984
Втулка 42х40 - d23 | 2744 | 0 | 0 | 2744
Гайка М14-6h.5.Гл ГОСТ 5915-70 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
Гайка М20-6h.5.Гл ГОСТ 5915-70 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501
Гайка М24-6h.5.Гл ГОСТ 5915-70 | 10.404 | 0 | 0 | 10.404
Двутавр 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 926.578 | 0 | 0 | 926.578
Двутавр 30 Б2 СТО АМСЧ 20-93 ст3 ГОСТ 380-2005 | 31.807 | 0 | 0 | 31.807
Круг 10 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17
Круг 10 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | 14.959 | 0 | 0 | 14.959
Круг 12 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085
Круг 15 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-2013 | 13.009 | 0 | 0 | 13.009
Круг 16 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353
Круг 17 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-2013 | 29.327 | 0 | 0 | 29.327
Круг 18 ГОСТ 2590-2006 Ст5сп ГОСТ 5781-82 | 14.893 | 0 | 0 | 14.893
Круг 20 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651
Круг 20 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | 1.151 | 0 | 0 | 1.151
Круг 21 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-2013 | 21.167 | 0 | 0 | 21.167
Круг 25 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-2013 | 35.933 | 0 | 0 | 35.933
Круг 25 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 15.556 | 0 | 0 | 15.556
Круг 31 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-2013 | 158.622 | 0 | 0 | 158.622
Круг 35 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678
Круг 40 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | 16.409 | 0 | 0 | 16.409
Круг 50 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 175.581 | 0 | 0 | 175.581
Круг 65 ГОСТ 2590-2006 У8А ГОСТ 1435-90 | 14.096 | 0 | 0 | 14.096
Круг 75 ГОСТ 2590-2006 У8А ГОСТ 1435-90 | 4.896 | 0 | 0 | 4.896
Круг 8 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
Круг 85 ГОСТ 2590-2006 У8А ГОСТ 1435-90 | 12.054 | 0 | 0 | 12.054
Лист 1 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
Лист 10 ГОСТ 19903-74 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 0 | 10597.5 | 10597.5 | 0
Лист 10 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 153.914 | 0 | 0 | 153.914
Лист 12 ГОСТ 19903-2015 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 6540.642 | 8478 | 8478 | 0
Лист 12 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1690.022 | 0 | 0 | 1690.022
Лист 12 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 9.313 | 0 | 0 | 9.313
Лист 14 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 14.653 | 0 | 0 | 14.653
Лист 15 ГОСТ 19903-74 Ст5сп ГОСТ 5781-82 | 848.063 | 0 | 0 | 848.063
Лист 16 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 3967.35 | 0 | 0 | 3967.35
Лист 16 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296
Лист 2 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104
Лист 20 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 134.447 | 0 | 0 | 134.447
Лист 25 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 3632.881 | 0 | 0 | 3632.881
Лист 25 ГОСТ 19903-74 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 1838.448 | 0 | 0 | 1838.448
Лист 25 ГОСТ 19903-74 45 ГОСТ 1050-88 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255
Лист 25 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 10.197 | 0 | 0 | 10.197
Лист 30 ГОСТ 19903-74 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | 4502.107 | 6358.5 | 6358.5 | 0
Лист 4 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 3556.558 | 0 | 0 | 3556.558
Лист 40 ГОСТ 19903-74 У8А ГОСТ 1435-90 | 17.584 | 0 | 0 | 17.584
Лист 50 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 65.728 | 0 | 0 | 65.728
Лист 6 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 133.904 | 2543.4 | 2543.4 | 0
Лист 6 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | 509.87 | 0 | 0 | 509.87
Лист 6 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 130.413 | 0 | 0 | 130.413
Лист 8 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 3589.578 | 0 | 0 | 3589.578
Лист 8 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | 4.593 | 0 | 0 | 4.593
Лист ПВ 406 ТУ 36.26.11-5-89 ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | 9575.014 | 0 | 0 | 9575.014
Лист ПВ 506 СТО АМСЧ 23083253-001-2007 ст3сп ГОСТ 380-2005 | 4750 | 0 | 0 | 4750
Отвод 90° 114х6 ГОСТ 17375-83 Ст3 ГОСТ 380-2005 | 4 | 0 | 0 | 4
Петля М14 ОЭМЗ.ПБ.261.04.02.001 | 21.12 | 0 | 0 | 21.12
Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90 | 321.328 | 0 | 0 | 321.328
Подшипник 80310 ГОСТ 7242-81 | 55.9 | 0 | 0 | 55.9
Табличка 63х80 12Х18Н10Т | 22.32 | 0 | 0 | 22.32
Труба 114х8 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 1050-88 | 0 | 1100 | 0 | 0
Труба 114х8 ГОСТ 8732-78 ст3 ГОСТ 380-2005 | 1183.073 | 0 | 0 | 1183.073
Труба 219х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1772.542 | 0 | 0 | 1772.542
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1430.45 | 2050 | 0 | 0
Труба 51х3,5 ГОСТ 10704-91 09Г2С-8 ГОСТ 19281-2014 | 129.514 | 300 | 0 | 0
Труба 530х9 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 71.952 | 0 | 0 | 71.952
Труба 530х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1698.3 | 0 | 0 | 1698.3
Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 16.94 | 0 | 0 | 16.94
Труба 73х6 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 32.647 | 0 | 0 | 32.647
Труба 73х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 0 | 650 | 0 | 0
Труба профильная 100х100х4 ГОСТ 30245-94100 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36
Труба профильная 40х40х3 ГОСТ 30245-94 ст3 ГОСТ 380-2005 | 7.335 | 0 | 0 | 7.335
Труба профильная 60х60х4 ГОСТ 30245-9460 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 444.444 | 483.12 | 483.12 | 0
Труба профильная 80х80х4 ГОСТ 8639-68 ст3 ГОСТ 380-2005 | 48.559 | 0 | 0 | 48.559
Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 183.42 | 360 | 360 | 0
Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-86 Ст5сп ГОСТ 5781-82 | 250.791 | 0 | 0 | 250.791
Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 33587.955 | 29909.88 | 29909.88 | 3678.075
Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 869.565 | 0 | 0 | 869.565
Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 527.657 | 588 | 588 | 0
Уголок 110х110х8 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 10488.429 | 0 | 0 | 10488.429
Уголок 125х125х10 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 516.311 | 0 | 0 | 516.311
Уголок 125х125х10 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 1965.954 | 0 | 0 | 1965.954
Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 12419.539 | 0 | 0 | 12419.539
Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 1301.977 | 0 | 0 | 1301.977
Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 1000 | 0 | 0 | 1000
Уголок 140х140х10 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 12768.048 | 13075.8 | 4375.8 | 0
Уголок 160х160х10 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 9258.257 | 4440.6 | 4440.6 | 4817.657
Уголок 160х160х12 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 359.612 | 352.2 | 352.2 | 7.412
Уголок 160х160х14 ГОСТ 8509-86 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | 72.848 | 0 | 0 | 72.848
Уголок 180х180х11 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 19751.226 | 10603.56 | 10603.56 | 9147.666
Уголок 25х25х4 ГОСТ 8509-86 ст3 ГОСТ 380-2005 | 24.989 | 0 | 0 | 24.989
Уголок 32х32х4 ГОСТ 8509-86 ст3 ГОСТ 380-2005 | 3.802 | 0 | 0 | 3.802
Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1286.104 | 2178 | 2178 | 0
Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 8455.473 | 0 | 0 | 8455.473
Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 0 | 9228.96 | 9228.96 | 0
Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 С345-5-ГК ГОСТ 27772-2015 | 55.983 | 0 | 0 | 55.983
Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 ст3 ГОСТ 380-2005 | 96.4 | 0 | 0 | 96.4
Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 7782.139 | 7676.76 | 7676.76 | 105.379
Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-86 ст3 ГОСТ 380-2005 | 116.187 | 0 | 0 | 116.187
Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 1557.384 | 0 | 0 | 1557.384
Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 47641.273 | 48000 | 0 | 0
Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509-86 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | 43.998 | 0 | 0 | 43.998
Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 54729.537 | 55000 | 0 | 0
Швеллер 12 П ГОСТ 8240-89 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 134.067 | 249.6 | 249.6 | 0
Швеллер 12 У ГОСТ 8240-89 ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | 6089.302 | 4492.8 | 4492.8 | 1596.502
Швеллер 14 У ГОСТ 8240-89 ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | 4731.286 | 0 | 0 | 4731.286
Швеллер 16 П ГОСТ 8240-89 ст3 ГОСТ 380-2005 | 106.027 | 0 | 0 | 106.027
Швеллер 16 У ГОСТ 8240-89 ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | 6503.313 | 6475.2 | 6475.2 | 28.113
Швеллер 20 У ГОСТ 8240-89 ст3 ГОСТ 380-2005 | 38.737 | 0 | 0 | 38.737
Швеллер 30 У ГОСТ 8240-89 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 3759.47 | 3816 | 3816 | 0
Швеллер 6,5 П ГОСТ 8240-89 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 661.624 | 0 | 0 | 661.624
Швеллер 8 П ГОСТ 8240-89 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31
Швеллер 8 П ГОСТ 8240-89 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | 219.192 | 0 | 0 | 219.192
Шпилька по чертежу 16х1000.ст3.ГЦ Ст-2019-06 | 750.5 | 0 | 0 | 750.5
Шпилька по чертежу М36х250.09Г2С-6.бп 3.407.9-146.3-03КМД | 768 | 0 | 0 | 768
Шпилька по чертежу М42х250.09Г2С-6.бп 3.407.9-146.3-05КМД | 87.008 | 0 | 0 | 87.008
Шпилька по чертежу М48х340.09Г2С-4.бп 3.407.9-146.3-05КМД | 719.67 | 0 | 0 | 719.67
Шпилька по чертежу ф402 48х645.С345-3.бп ОГ-ТП.10/220-ф402 | 183.2 | 0 | 0 | 183.2
Шпилька(резьба 115 мм) 7М30-8gх430..ГЦ ГОСТ 24379.1-2012 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4
Шплинт 3,2х25.Гл ГОСТ 397-79 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483
Шплинт 5х20.Гл ГОСТ 397-79 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288